Приложение 3

к приказу № 1 от 19.01.2024

# План первоочередных действий

**(«Дорожная карта») по созданию и**

# функционированию центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»

**в МБОУ ООШ с. Синдзикау им. А. Т. Гапбаева**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра образования Естественно - научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста». Правовоеобеспечение создания и функционирования Центра образования:* издание приказа о создании Центра образования;
* утверждение Положения о деятельности Центра образования;

-назначение руководителя Центра;-утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования. | Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя,утверждение положения о Центре образования и плана мероприятий по его созданию и открытию. | до 12.03.2024 |
| 2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования. | Проведение приемки и наладкаоборудования и средств обучения. | Август 2024 г. |
| 3 | Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем«Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работв помещениях«предусмотренных для создания центра образования«Точка роста» | Июль - август 2024 г. |
| 4 | Корректировка и разработка основныхи дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально - технической базе Центра образования «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразователь ных программ и программвнеурочной деятельности планируемых к реализации на базеЦентра образования. | Июнь - июль 2024 г. |
| 5 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально- технической базе Центра образования«Точка роста» | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ | Август 2024 г. |
| 6 | Завершение ремонтов, приведениеЦентра образования в соответствие брендбуку. | Отчет директора школы | Август 2024 г. |
| 7 | Фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | 25 августа2024 года, далееежегодно |
| 8 | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима в связи с функционированием Центра образования «Точка роста». | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста» | Август 2024 г. |
| 9 | Открытие Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей«Точка роста» в единый деньоткрытий. | Информационное освещение в социальных сетях мероприятий по открытию центра | 01.09.2024 г. |
| 10 | Организация набора учащихся по программам Центра образования«Точка роста» | Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста» | 28.08.202420.09.2024 |
| 11 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурныхмероприятий в Центре образования«Точка роста». | Реализация плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий на 2024 -2025 учебный год | В течение учебного года |
| 12 | Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования«Точка роста» | План КПК | В течение года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Предоставление отчетности о создании и функционировании Центра | Проведение мониторинга | По отдельному плану |