Приложение 3

к приказу № 1 от 19.01.2024

# План первоочередных действий

**(«Дорожная карта») по созданию и**

# функционированию центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»

**в МБОУ ООШ с. Синдзикау им. А. Т. Гапбаева**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | Результат | | Сроки | |
| 1 | | Организационные мероприятия по созданию Центра образования Естественно - научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста». Правовое  обеспечение создания и функционирования Центра образования:   * издание приказа о создании Центра образования; * утверждение Положения о деятельности Центра образования;   -назначение руководителя Центра;  -утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования. | | Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя,  утверждение положения о Центре образования и плана мероприятий по его созданию и открытию. | | до 12.03.2024 | |
| 2 | | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования. | | Проведение приемки и наладка  оборудования и средств обучения. | | Август 2024 г. | |
| 3 | | Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем  «Точка роста» (брендбуком) | | Проведение ремонтных работв помещениях  «предусмотренных для создания центра образования  «Точка роста» | | Июль - август 2024 г. | |
| 4 | | Корректировка и разработка основныхи дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально - технической базе Центра образования «Точка роста». | | Утверждение дополнительных общеобразователь ных программ и программ  внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе  Центра образования. | | Июнь - июль 2024 г. | |
| 5 | | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально- технической базе Центра образования  «Точка роста» | | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ | | Август 2024 г. | |
| 6 | | Завершение ремонтов, приведение  Центра образования в соответствие брендбуку. | | Отчет директора школы | | Август 2024 г. | |
| 7 | | Фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | | 25 августа  2024 года, далее  ежегодно | |
| 8 | | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима в связи с функционированием Центра образования «Точка роста». | | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста» | | Август 2024 г. | |
| 9 | | Открытие Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей  «Точка роста» в единый день  открытий. | | Информационное освещение в социальных сетях мероприятий по открытию центра | | 01.09.  2024 г. | |
| 10 | | Организация набора учащихся по программам Центра образования  «Точка роста» | | Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста» | | 28.08.2024  20.09.2024 | |
| 11 | | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных  мероприятий в Центре образования  «Точка роста». | | Реализация плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  на 2024 -2025 учебный год | | В течение учебного года | |
| 12 | | Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования  «Точка роста» | | План КПК | | В течение года | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Предоставление отчетности о создании и функционировании Центра | Проведение мониторинга | По отдельному плану |